## issues
ID задачи | Проект | Теги | Заголовок | Заявитель | Создана | Обновлена | Завершенная | Priority | Type | State | Assignee | Sprints | Story points | App | Module | Описание | Голоса
G10-921 | Group 10 |  | Mobile App Testing – Марине Иванян | marine | 2025-06-26 20:46 | 2025-06-29 12:57 |  | High | Task | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Mobile | No module |  | 0
G10-955 | Group 10 |  | Приложение закрывается при нажатии более 1 раза на Delete | marine | 2025-06-29 12:57 | 2025-06-29 13:00 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Mobile | No module | ### Preconditions Приложение Shoping list должно быть установлено на телефоне, создана хотя одна задача. ### Environment Pixel 9 Pro API 36 \¦ x86_64 Virtual version ### Description * Приложение закрывается при нажатии более 1 раза на Delete. ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть мобильное приложение Shopping list Expected Result: Приложение Shopping list открыто * *Step 2* Action: Нажать 2 раза на кнопку Delete подряд. Expected Result: Задача удалится. [логи 4.logcat](логи 4.logcat) ### Actual result Приложение закрывается при нажатии более 1 раза на Delete ![](2025-06-29 15-48-40.mkv){width=70%} | 0
G10-953 | Group 10 |  | Улучшение - сделать однообразным текст UI | marine | 2025-06-29 12:45 | 2025-06-29 12:45 |  | Low | Feature | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Mobile | No module | ### Preconditions Приложение Shoping list должно быть установлено на телефоне ### Environment Pixel 9 Pro API 36 \¦ x86_64 Virtual version ### Description * В приложении дозволено добавлять сообщения только на кириллице, соответственно подразумевается её использование только русскоговорящими. Не рационально писать часть текста UI на русском, а часть - на английском, это будет раздражать пользователя, часть возможно не поймет назначения кнопок. Лучше переделать все на русский язык. ![](image.png) | 0
G10-952 | Group 10 |  | При некоторых шрифтах, когда возникает 2 строка текста, то она отображается лишь частично | marine | 2025-06-29 12:39 | 2025-06-29 12:39 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Mobile | No module | ### Preconditions Приложение Shoping list должно быть установлено на телефоне ### Environment Pixel 9 Pro API 36 \¦ x86_64 Virtual version ### Description * При добавлении сообщения из заглавных букв и изменении шрифта на более крупный (конкретный размер не определить, поскольку эмулятор не дает такие сведения), вторая строка текста перекрывается частично. ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть мобильное приложение Shopping list Expected Result: Приложение Shopping list открыто * *Step 2* Action: Ввести в поле ввода задачу "АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦ" Expected Result: Текст должен верно отобразиться. ### Actual result Вторая строка текста части не отображается, что ухудшает читаемость. Данная ошибка сохраняется при размере шрифта с 3 до 7 в эмуляторе Android Studio. ![](image.png){width=70%} | 0
G10-950 | Group 10 |  | Нет уведомления об ошибке при добавлении задачи из пробелов | marine | 2025-06-29 12:02 | 2025-06-29 12:33 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Mobile | No module | ### Preconditions Приложение Shoping list должно быть установлено на телефоне ### Environment Pixel 9 Pro API 36 \¦ x86_64 Virtual version ### Description * При попытке добавить задачу из пробелов пользователь не видит уведомление об ошибке ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть мобильное приложение Shopping list Expected Result: Приложение Shopping list открыто * *Step 2* Action: Ввести в поле ввода задачу из 1 пробела Expected Result: Уведомление об ошибке при добавлении задачи, состоящей из 1 пробела. ### Actual result * Уведомление об ошибке при добавлении задачи, состоящей из 1 пробела не появляется. Ошибка также возникает про добавлении 2, 3, 4 и т.д. пробелов, до 24 включительно. ![](2025-06-29 14-54-10.mkv){width=70%} [2 логи.logcat](2 логи.logcat) | 0
G10-922 | Group 10 |  | Уведомление об ошибке при добавлении задачи с 25 символами | root | 2025-06-27 07:52 | 2025-06-29 12:40 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Mobile | Tasks | ### Preconditions Приложение Shoping list должно быть установлено на телефоне ### Environment Pixel 9 Pro API 36 \¦ x86_64 Virtual version ### Description * При попытке добавить задачу длиннее 25 символов пользователь видит уведомление об ошибке ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть мобильное приложение Shopping list Expected Result: Приложение Shopping list открыто * *Step 2* Action: Ввести в поле ввода задачу Input Data: абвгдеёжзийклмнопрстуфхц Expected Result: Уведомление об ошибке при вводе 26 и более символов, при вводе 25 - задача добавляется ### Actual result Появляется уведомление об ошибке при добавлении задачи на 25 символов При добавлении задачи на 25 символов возникает уведомление об ошибке "Задача не должна превышать 25 символов" ![](добавление 25 символов.png) [логи 3.logcat](%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%203.logcat) Qase.io defect: [Уведомление об ошибке при добавлении задачи с 25 символами](https://app.qase.io/defect/G10/view/585) Found in test run: [Test run 2025/06/27](https://app.qase.io/run/G10/dashboard/121) | 0
G10-923 | Group 10 |  | При редактировании задач нарушены все правила валидации для написания, добавляются символы, числа и латиница | root | 2025-06-27 08:55 | 2025-06-29 12:31 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Mobile | Tasks | ### Preconditions Приложение Shoping list должно быть установлено на телефоне. В приложении должна быть создана хотя бы одна задача. ### Environment Pixel 9 Pro API 36 \¦ x86_64 Virtual version ### Description При долгом нажатии на задачу открывается диалоговое окно для редактирования. После редактирования и подтверждения, название задачи обновляется в списке. ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть мобильное приложение Shopping list Expected Result: Приложение Shopping list открыто * *Step 2* Action: Нажать на любую задачу в приложении и удерживать кнопку пару секунд Expected Result: Появляется окно для редактирования задачи * *Step 3* Action: Ввести в поле ввода текста в окне редактирования валидный текст Input Data: family Expected Result: Текст введен поле * *Step 4* Action: Сохранить измененные данные Expected Result: Название задачи обновлено в списке при вводе кириллицы и символов от 1 до 25, в остальных случаях - сообщение об ошибке ### Actual result При редактировании задачи удается использовать латинские символы При редактировании задачи можно обновить его используя латинские символы Баг также повторяется при использовании латинских символов и их количестве 1, 2, 24 и 25, а также 26 и более штук. Также при редактировании возможно создать задачу из символов $#@ любой длины, цифр любой длины ![](2025-06-29 14-50-47.mkv){width=70%}![](2025-06-29 14-51-33.mkv){width=70%} [Pixel-9-Pro-API-36-Android-16_2025-06-29_152404.logcat](Pixel-9-Pro-API-36-Android-16_2025-06-29_152404.logcat) Qase.io defect: [Редактирование задачи](https://app.qase.io/defect/G10/view/586)[Pixel-9-Pro-API-36-Android-16_2025-06-29_152404.logcat](Pixel-9-Pro-API-36-Android-16_2025-06-29_152404.logcat) Found in test run: [Test run 2025/06/27](https://app.qase.io/run/G10/dashboard/121) | 0